{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["项目支出绩效自评价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"项目支出绩效自评价表","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,10],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,1],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[5,0,5,1],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[6,0,6,1],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[7,0,7,1],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[8,0,8,1],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[9,0,9,1],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[10,0,10,1],[10,4,10,5],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[11,0,11,1],[11,7,11,8],[12,0,13,0],[12,1,12,5],[12,6,12,10],[13,1,13,5],[13,6,13,10],[14,1,14,2],[14,8,14,9],[15,0,17,0],[15,1,15,2],[15,8,15,9],[16,1,16,2],[16,8,16,9],[17,1,17,2],[17,8,17,9],[18,0,20,0],[18,1,18,2],[18,8,18,9],[19,1,19,2],[19,8,19,9],[20,1,20,2],[20,8,20,9],[21,0,23,0],[21,1,21,2],[21,8,21,9],[22,1,22,2],[22,8,22,9],[23,1,23,2],[23,8,23,9],[24,1,24,2],[24,8,24,9],[25,1,25,2],[25,8,25,9]]}
["项目支出绩效自评表"]
["项目名称：","2023年度第二批省级文物保护专项资金（大地湾）",null,null,"年度：",null,"2023"]
["主管部门：","天水市文化和旅游局",null,null,"实施单位：",null,"甘肃大地湾文物保护研究所"]
["项目资金（万元）"]
[null,null,"年初预算数","全年预算数","全年执行数",null,"分值","执行率",null,"得分"]
["年度资金总额：",null,"3","3","0",null,"10","0",null,"0"]
["其中：中央下达资金",null,"","","",null,"-","",null,""]
["省级财政安排资金",null,"3","3","0",null,"-","0",null,""]
["市级财政安排资金",null,"","","",null,"-","",null,""]
["其他资金",null,"","","",null,"-","",null,""]
["本级财政安排资金",null,"","","",null,"-","",null,""]
[]
["年度总体目标","预期目标",{"$nulls":4},"实际完成情况"]
[null,"",{"$nulls":4},"已完成额定内前期论文撰写工作2篇，以及正在进行项目所需其他资料的搜集和整理工作"]
["一级指标","二级指标",null,"目标指标","权重","目标值","业绩值","完成率","指标得分",null,"未完成原因分析及改进措施"]
["成本指标","经济成本指标",null,"经济成本控制情况","6.68","100%","100%","100.00%","6.68",null,""]
["成本指标","社会成本指标",null,"无社会成本","6.66","无社会成本","100%","100%","6.66",null,""]
["成本指标","生态环境成本指标",null,"无生态环境成本","6.66","无生态环境成本","100%","100%","6.66",null,""]
["产出指标","数量指标",null,"项目实施天数","13.34",">=100","100","100.00%","13.34",null,""]
["产出指标","质量指标",null,"项目完成率","13.33",">=90%","50%","55.56%","7.41",null,""]
["产出指标","时效指标",null,"项目完成及时率","13.33",">=90%","50%","55.56%","7.41",null,""]
["效益指标","经济效益指标",null,"知名度","6.68","知名度","100%","100%","6.68",null,""]
["效益指标","社会效益指标",null,"无社会效益","6.66","无社会效益","100%","100%","6.66",null,""]
["效益指标","生态效益指标",null,"无生态效益","6.66","无生态效益","100%","100%","6.66",null,""]
["满意度指标","服务对象满意度",null,"服务对象满意度","10",">=90%","90%","100.00%","10",null,""]
[]
[{"$nulls":3},"合计",90,{"$nulls":3},"78.16","良好"]